**Финансовый отчет об исполнении договорных обязательств**

 **Договор № \_\_03/15.0044\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_11\_»\_\_\_03\_\_\_\_2015 г.**

Дата предоставления отчетности: «\_\_06\_\_»\_\_ноября\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | № п/п | КЭСР | Сумма | Результат | Примечание |
| 1 | Финансирование по договору:Реализация программы (проекта) «Счастливую семью создадим вместе») в соответствии со сметой |  |  |  | 1.Оплата труда привлеченных специалистов.2. Аренда транспорта3.Оплата по договору за организацию культурно-массовых мероприятий | - |
| Итого: |  |  |  | 100 000 |  |  |
| 1. | Исполнение по договору 1. Оплата труда привлеченных специалистов
2. Аренда транспорта
3. Оплата по договору за организацию культурно-массовых мероприятий
 |  |  | 76 000960014400 | Проведено 7 семинаров-практикумов, лекций и тренингов для родителей;46 развивающих занятий и консультаций;8 мастер-классовОплата по договору аренды автомобиля без экипажа.В период с 20 апреля по 20 июня и с 1 сентября по 1 ноября 2015 г. Арендованный автомобиль использовался для доставки членов организации на мероприятия, транспортировки инвентаря и оборудованияПо договору возмездного оказания услуг 16 мая 2015 г. проведено культурно-массовое мероприятие "Чемпионат по ползанию "Ползунки 2015" |  |
| Итого: |  |  |  | 100 000 |  |  |
| 3. | Возврат неиспользованных средств по договору |  |  |  | **-** | **-** |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

Аналитический отчет о реализации проекта

 "Счастливую семью создадим вместе"

Данный проект реализуется Общественной организацией «Центр семейной культуры» Нижневартовского района с января 2015 г. Окончание реализации – декабрь 2015 г. Финансовая поддержка Департамента образования и молодежной политике в виде гранта в размере 100 тысяч была получена в марте 2015 г. и использована на оплату труда привлеченных специалистов, аренду транспорта и оплату по договору за проведение массовых мероприятий.

76 000 рублей было перечислено по договору возмездного оказания услуг по организации обучающих мероприятий для родителей и супругов (консультаций, семинаров, занятий, тренингов и мастер-классов). До 31 августа (срок окончания договора) было проведено 46 развивающих занятий для детей раннего возраста и консультаций психолога, 7 семинаров-практикумов, лекций и тренингов для родителей, супругов (темы занятий; «Как общаться с ребенком», «Позитивное мышление», «Поощрения и наказания», «Методы эффективного взаимодействия», «Психологическая подготовка к рождению ребенка»), 8 мастер-классов для семей (подготовка подарков ко Дню защитников Отчества, Международному женскому дню, изготовление украшений из цветов, украшение георгиевской ленточки, вязание крючком кукол для пальчикового театра, изготовление аксессуаров для детских причесок). Данные мероприятия посетили 55 семей.

Большое внимание во время занятий уделялось просвещению родителей, обучению практическим навыкам общения с детьми и супругами, организации быта, создания уюта и условий для творческой самореализации.

По договору возмездного оказания услуг было перечислено 14 400 рублей на организацию культурно-массового мероприятия, посвященного Дню семьи – Чемпионат по ползанию «Ползунки-2015», в мероприятии приняли участие более 40 семей.

На 4 месяца был заключен договор аренды транспортного средства (микроавтобус) без экипажа для осуществления проезда членов организации к месту проведения мероприятий, доставки инвентаря, волонтеров к месту стажировки и т.д.

Таким образом, члены организации смогли посетить следующие мероприятия:

День охотника и рыбака, Комоедица, Благовест, День семейного отдыха «Папа, мама, я – нефтяная семья», Славянский праздник Троица, Новолетие, Форум отцов «За мной семья», беседу о формах образования в НГОО «Молодая семья».

Автомобиль использовался также для перевозки инвентаря и оборудования, используемого во время проведения акции «Защитим детей от…» 1 июня 2015 г., на поселковом и районном фестивале молодых семей.

Все мероприятия проекта в рамках договора с Департаментом образования и молодежной политики были выполнены согласно смете.

Реализация проекта продолжается, финансирование мероприятий проекта также происходит за счет субсидии из бюджета Нижневартовского района.

Запланированный охват целевой аудитории (не менее 50 семей) был достигнут.

Ожидаемые результаты, а именно:

1. повышение уровня удовлетворенности браком, отношениями в семье среди участников проекта;
2. гармонизация семейных отношений;
3. снижение частоты конфликтных ситуаций в семьях целевой группы; увеличение количества семей, участвующих в творческих конкурсах и мероприятиях; также осуществлены.

Семьи, посещавшие занятия, в своих отзывах отмечают, что информация, полученная в Центре семейной культуры позволила им стать более компетентными в роли родителей, гармонизировать отношения в семье. 75% участников продолжают посещать занятия и мероприятия Центра, принимая активное участие в различных направлениях деятельности организации.

Члены организации принимали участие в конкурсе проектов на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, проводимым Департаментом общественных и внешних связей,и получили финансовую поддержку. Проект «Семейное ремесло – путь к гармонии» был представлен и на IV социальной ярмарке некоммерческих организаций.

 Семья Рыбак на поселковом и районном фестивалях молодых семей заняла I место.

Члены организации также принимают участие в проведении ярмарок ручных изделий и проводят благотворительные мастер-классы.

Вся деятельность по проекту отражена в материалах, размещенных на сайте организации <http://semeinaja-kultura.ru>

Председатель Правления Дедюхина Н.В.